量化交易模拟系统

项目执行文档

V1.0

南京大学软件学院 Octopus小组

成员：桑田、周沁涵、钱柯宇、潘潇睿

2017-03-14

# 变更申请的提交和处理

周沁涵提交的变更申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：周沁涵 | 提交日期：2017-03-12 |
| 申请变更摘要：  搜索效率过低，需要优化数据层代码，提起变更计划要求。 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  处理数据的效率不够高  其他 | 外部变更  项目范围增加（用户引发）  项目范围约定发生变化  需求理解偏差  其他 |
| 变更目的和要求：  原计划写代码的成本是28人日，实际花费了32人日，原定写代码时间将延期1天完成。 | |
| 变更建议：  推迟测试时间1天 | |

对周沁涵提出的变更申请的评估处理表

|  |  |
| --- | --- |
| 变更评估处理表 | |
|  | 处理日期：2017-03-13 |
| 申请变更摘要：  搜索效率过低，需要优化数据层代码，提起变更计划要求。 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  处理数据的效率不够高  其他 | 外部变更  项目范围增加（用户引发）  项目范围约定发生变化  需求理解偏差  其他 |
| 变更评估：  对数据层的访问效率是项目用户体验的关键，效率过低将会影响项目的质量，接纳延期要求。 | |
| 变更处理：   1. 使用本阶段保留延期机动时间1天 2. 其他队友帮助周沁涵解决问题 | |
| 对相应的成本变化的处理：  实际增加成本小于4人日 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务id | 成本预估 | 实际执行纪录 |
| 1 | 1人日 | 1人日 |
| 2 | 3人日 | 3人日 |
| 3 | 12人日 | 12人日 |
| 4 | 1人日 | 1人日 |
| 5 | 1人日 | 1人日 |
| 6 | 6人日 | 6人日 |
| 7 | 28人日 | 32人日 |
| 8 | 8人日 | 10人日 |
| 9 | 1人日 | 1人日 |
| 成本变化原因和影响:  成本的变化对本循环的最终提交期限没有造成实际影响 | | |